## 表紙
松浪地区まちぢから協議会
防災訓練実行委員会
平成２７年度
松浪地区防災訓練 企画書
（H27.10.15）

## 日程表
◎ 平成２７年度 松浪地区まちぢから協議会 防災訓練実行委員会
防災対策部会 事務局 2015/10/15
⑴準備日程表
平成 ２７ 年度
日時 | 会議名 | 項目
2015-05-26 | 防災対策部会 | ◆部会長、副部会長選任
◆部会員 及び 防犯訓練実行委員の登録依頼
2015-06-18 | 防災対策部会 | ◆今年度の防災対策部会事業の選定
2015-07-02 | 防災対策部会 | ◆市民集会への対応→防災分科会の議論テーマ選択
◆今年度の訓練の基本骨子４項目の承認
2015-07-10 | 第１回 | ◆今年度松浪地区防災訓練指針説明
| 防災訓練実行委員会 | ◆防災訓練拠点の選定と、拠点毎の参加自治体選別
及び 動員人数の確定、拠点幹事の選出
◆訓練項目の選定
①公的機関の支援を要する訓練
（防災リーダーのフォローアップ訓練を含む）
②地区自主計画訓練（無線更新訓練を含む）
◆今後のスケジュール、会議予定の確定
7月23日（木） | 第２回 | ◆第１回目の補完討議
防災訓練実行委員会
8月20日（木） | 第３回 | ◆茅ヶ崎市防災対策課・学校職員を含む
| 防災訓練実行委員会 | 訓練内容（実技訓練）の具体案検討
9月3日（木） | 第4回 | ◆拠点別 訓練項目の打ち合わせ
防災訓練実行委員会
9月17日（木） | 第5回 | ◆拠点別 訓練項目の打ち合わせ 補完
防災訓練実行委員会
10月8日（木） | 第6回 | ◆拠点別 訓練項目の打ち合わせ 補完
防災訓練実行委員会
10月15日（木） | 第7回 | ◆合同打ち合わせ（市防災対策課、市配備職員、etc)
| 防災訓練実行委員会 | ◆市への訓練計画書提出期限（防災訓練の１ヶ月前）
11月5日（木） | 第8回 | ◆最終打ち合わせ（人員配置、搬入段取り、備品準備等）
防災訓練実行委員会
11月15日（日） | ★防災訓練当日 | AM8:00より搬入開始
１２月第２週 | 第8回（最終） | ◆反省会
候補10日（木） | 防災訓練実行委員会
■記念品手配と配布表作成●各拠点への持ち込み
■避難所開設用資機材の搬入
■ 茅ヶ崎市防災対策課への概要説明と支援要請
■ 関係学校への連絡
■ 学校施設使用許可・使用量減免申請

## 開催拠点と人数
◎ 平成２７年度 松浪地区まちぢから協議会 防災訓練実行委員会
防災対策部会 事務局
⑵ 開催拠点別実行委員 と 目標動員人数 | [10 empty] | 2015-10-15
| □ | 拠点-１ | 松浪小学校 |  |  |  | □ | 拠点-２ | 松浪中学校
[5 empty] | （注）敬称略 | [5 empty] | （注）敬称略
| ◎ | 拠点 リーダー | 美住町 |  | 河上 登 |  | ◎ | 拠点 リーダー | 浜竹４丁目 |  | 野津手 静郎
| 1 | 拠点 副リーダー | 浜竹１丁目 |  | 宮澤 進 |  | 1 | 拠点 副リーダー | 松浪2丁目 |  | 林 一紀
| 2 | 〃 | 浜竹２丁目 |  | 上原 新一 |  | 2 | 〃 | 常盤町 |  | 石井 晴巳
| 3 | 〃 | 浜竹３丁目 |  | 狩野 学 |  | 3 | 〃 | 富士見町 |  | 鶴崎 洋二
| 4 | 〃 | 松浪１丁目 |  | 小海 重和 |  | 4 | 〃 | LG富士見町 |  | 神部 健一
| 5 | 〃 | ひばりが丘 |  | 北村 嘉秀 |  | 5 | 〃 | 緑が浜 |  | 矢崎 陽介
| 6 | 〃 | 出口町 |  | 斉藤 光雄 |  | 6 | 〃 | 汐見台 |  | 樋口 淨子
| ◎ | 相談役 | 美住町 |  | 水島 将隆 |  | ◎ | 相談役 | 汐見台 |  | 松井 教
|  | 参加自治体 | 自治会総世帯数 |  | 訓練動員目標数 |  |  | 参加自治体 | 自治会総世帯数 |  | 訓練動員目標数
| 1 | 浜竹１丁目 | 630 | 世帯 | 63 | 人 | 1 | 浜竹４丁目 | 820 | 世帯 | 82 | 人
| 2 | 浜竹２丁目 | 380 | 世帯 | 38 | 人 | 2 | 松浪2丁目 | 630 | 世帯 | 63 | 人
| 3 | 浜竹３丁目 | 620 | 世帯 | 62 | 人 | 3 | 常盤町 | 460 | 世帯 | 46 | 人
| 4 | 松浪１丁目 | 560 | 世帯 | 56 | 人 | 4 | 富士見町 | 620 | 世帯 | 62 | 人
| 5 | ひばりが丘 | 300 | 世帯 | 30 | 人 | 5 | LG富士見町 | 90 | 世帯 | 9 | 人
| 6 | 出口町 | 610 | 世帯 | 61 | 人 | 6 | 緑が浜 | 720 | 世帯 | 72 | 人
| 7 | 美住町 | 970 | 世帯 | 97 | 人 | 7 | 汐見台 | 310 | 世帯 | 31 | 人
|  | 計 | 4070 | 世帯 | 407 | 人 |  | 計 | 3650 | 世帯 | 365 | 人
|  |  | ※目標：自治会員 総動員 |  |  |  | 8 |  | ※目標：自治会員 総動員
| a | 学校職員 |  | 人 |  | 人 | a | 学校職員 |  | 人 |  | 人
| b | 配備職員 |  | 人 |  | 人 | b | 配備職員 |  | 人 |  | 人
| c | 防災対策 |  | 人 |  | 人 | c | 防災対策 |  | 人 |  | 人
|  | 計 |  | 人 |  | 人 |  | 計 |  | 人 |  | 人

## タイムスケジュール
◎ 平成２７年度 松浪地区まちぢから協議会 防災訓練実行委員会 | [11 empty] | 防災対策部会 事務局 2015年 | 2015-10-15
⑶ 防災訓練当日のタイムスケジュール
ⅰ 自治会共通訓練 |  |  | ⅱ 防災本部機能訓練 |  |  | ⅲ ２拠点防災訓練
（安否確認訓練） |  |  | （安否確認訓練＆通信訓練） |  |  | ①松浪小学校 |  |  |  | ②松浪中学校
時 | 分 | 訓練スケジュール | 時 | 分 | 訓練スケジュール | 時 | 分 | 訓練スケジュール |  | 時 | 分 | 訓練スケジュール
8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | スタッフ会場設営 準備（開門、搬入開始） |  | 8 |  | スタッフ会場設営 準備（開門、搬入開始）
| 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
[8 empty] | ↓ |  |  |  | ↓
| 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20
[8 empty] | ↓ |  |  |  | ↓
| 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30
|  | 地震発生 |  |  | 地震発生 |  |  | 地震発生 |  |  |  | 地震発生
| 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40
|  | 安否確認開始 | [5 empty] | 一般参加者 集合 | 準備 |  |  | 一般参加者 集合 | 準備
| 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50
|  | ↓ |  |  | 本部開設 |  |  | ↓ | ↓ |  |  | ↓ | ↓
9 |  | 無線連絡開始 | 9 |  | 無線連絡開始 | 9 |  | ↓ | ↓ | 9 |  | ↓ | ↓
| 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  | ↓ |  |  | ↓ |  |  | ↓ | ↓ |  |  | ↓ | ↓
| 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20
|  | ↓ |  |  | ↓ |  |  | ◆５項目ローテーション訓練 開始 | ⑤給食訓練 |  |  | ↓ | ↓
| 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30
|  | ↓ |  |  | ↓ |  |  | ９：２０〜１１：４０ | ↓ |  |  | ◆４項目ローテーション訓練 ９：３０〜１１：４０
| 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40
|  | ↓ |  |  | ↓ |  |  | ①移動式ホース格納箱放水訓練 ３０分間 | ↓ |  |  | ①移動式ホース格納箱放水訓練 ３０分間
| 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50
|  | ↓ |  |  | ↓ |  |  | ②起震車体験 ３０分間 | ↓ |  |  | ②バケツリレー ３０分間 ３０分間
10 |  | ↓ | 10 |  | ↓ | 10 |  | ③水消火器消火訓練 ３０分間 | ↓ | 10 |  | ③水消火器消火訓練 ３０分間 ３０分間
| 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  | ↓ |  |  | ↓ |  |  | ④貯水槽水運搬訓練 ３０分間 | ↓ |  |  | ④瓦礫救出訓練 ３０分間
| 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20
|  | 安否確認訓練終了 |  |  | 安否確認訓練終了 |  |  | ↓ | ↓ |  |  | ◆随時参加可能訓練 ９：３０〜１１：４０
| 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30
[5 empty] | 各ローテーション訓練現場との |  |  | ↓ | ↓ |  |  | ①煙体験訓練 随時
| 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40
[5 empty] | 無線運用訓練開始 |  |  | ↓ | ↓ |  |  | ↓
| 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50
[5 empty] | ↓ |  |  | ↓ | ↓ |  |  | ↓
11 |  |  | 11 |  | ↓ | 11 |  | ↓ | ↓ | 11 |  | ↓
| 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
[5 empty] | ↓ |  |  | ↓ | ↓ |  |  | ↓
| 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20
[5 empty] | ↓ |  |  | ↓ | ↓ |  |  | ↓
| 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30
[5 empty] | ↓ |  |  | ↓ | 非常食配布 |  |  | ↓
| 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40
[5 empty] | 訓練終了 |  |  | 訓練終了 | ↓ |  |  | 訓練終了
| 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50
[8 empty] | 片付け搬出 と 記念品配布 | ↓ |  |  | 片付け搬出 と 記念品配布

## 訓練レイアウト
◎ 平成２７年度 松浪地区まちぢから協議会 防災訓練実行委員会 ⑷「自治会共同ローテーション訓練」及び「無線交信訓練」 レイアウトフローチャート | 防災対策部会 事務局 2015/10/15
③水消火器消火訓練
◇煙体験（随時参加可）
担当：松浪２丁目
立ち会い
市配備職員
①移動式ホース
格納箱放水訓練
◇ 自治会共同ローテーション訓練
②起震車体験
③水消火器消火訓練
⑤給食訓練
市配備職員
④貯水槽水運搬訓練
取水口 管理要員
市配備職員
①移動式ホース
格納箱放水訓練
4Fプール取水管理要員
市配備職員
茅ヶ崎市防災対策本部
（訓練用 仮設本部）
デジタル簡易無線
通信
デジタル簡易無線
＜無線チャンネル＞
浜竹１丁目：
美住町 :
松浪１丁目:
浜竹２丁目：
浜竹３丁目：
出口町 :
ひばりが丘:
自治会 通信班員１名
通信
＜無線チャンネル＞
浜竹４丁目：
緑が浜 :
汐見台 :
松浪２丁目：
富士見町 ：
LG富士見 :
常盤町 :
自治会 通信班員１名
浜竹４丁目：
緑が浜 :
汐見台 :
松浪２丁目：
富士見町 ：
LG富士見 :
常盤町 :
自治会 拠点派出通信員１名
報告
浪中拠点リーダー
野津手リーダー
浪中拠点本部
まちぢから協議会
植松会長
防災対策部
有川部会長
まちぢから協議会本部
通信
MCA無線
浪小拠点本部
浜竹１丁目:
美住町 :
松浪１丁目:
浜竹２丁目:
浜竹３丁目:
出口町 :
ひばりが丘:
自治会 拠点派出通信員１名
報告
浪小拠点リーダー
河上リーダー
報告
市配備職員
防災対策部
田中副部会長
市配備職員
通信
MCA無線
◇ 無線交信 訓練
通信
無線チャンネルCH１６
松浪小学校
松浪中学校
CH２０
CH２２
CH２７
CH２６
CH２４
CH２５
CH２３
CH１７
CH２９
CH２１
CH１８
CH１９
CH２８
CH３０
◇ 自治会共同ローテーション訓練
②バケツリレー
④瓦礫救出訓練
①②共通取水管理
市配備職員
浜竹１丁目:宮澤 ほか/
浜竹２丁目:上原ほか/
浜竹３丁目:狩野 ほか/
松浪１丁目:小海 ほか/
出口町:斉藤 ほか/
ひばりが丘:北村 ほか/
浜竹２丁目: /
浜竹３丁目: /
ひばりが丘：米澤:ほか/
緑が浜:矢崎 ほか/
浜竹４丁目:大籠ほか/
汐見台: 樋口ほか/
松浪２丁目: /
常盤町: 石井ほか/
富士見町:鶴崎ほか/
松浪２丁目: 林ほか/
各自治会から２名ずつ
LG富士見町:神部 ほか/

## 安否確認手順
◎ 平成２７年度 松浪地区まちぢから協議会 防災訓練実行委員会 |  |  |  |  | 防災対策部会 事務局 2015/10/15
⑸ 安否確認訓練 手順
| スケジュール | 手順 / 概要
| AM8:30 |  | 発災（サイレン、防災無線等は無い）
|  | ☆ | 安否確認 通信訓練 開始
|  | ◆ | 組長 または 班長
| AM8:30頃〜 |  | ① | 安否確認をする。
（手法は、各自治会のやり方で）
| 〜AM9:00頃 |  | ② | 自治会通信班員へ報告、
その後直ちに訓練会場へ向かう。
| 拠点訓練開始 | ◆ | 自治会 通信班員
| AM9:00〜 |  | ① | 各組の結果を専用用紙に集計し、訓練会場
にいる自治会派出通信員に無線で報告する。
|  |  | ② | 無線報告終了後は、直ちに訓練会場へ向かう。
|  | ◆ | 自治会 拠点派出通信員
|  |  | ① | 自治会通信班員から＜安否確認情報＞の
無線連絡を受け、専用用紙に記入する。
|  |  | ② | 本部で拠点リーダーに、記入した用紙を
渡し、口答でも報告する。
|  | ◆ | 浪小 拠点リーダー
各自治会拠点派出通信員から受けた報告を、
随時 併設の「まちぢから協議会本部」の
まちぢから協議会会長に報告する。
|  | ◆ | 浪中 拠点リーダー
各自治会拠点派出通信員から受けた報告を、
随時 浪小に設置された「まちぢから協議会本部」
のまちぢから協議会会長に、専用CH16で無線
連絡する。
|  | ◆ | まちぢから協議会会長、及び 本部要員
|  |  | ① | 各拠点リーダーから無線、または口答で
＜安否確認情報＞の報告を受ける。
|  |  | ② | 報告された各自治会の＜安否確認情報＞を、
本部に設置された模造紙に記入する。
| 〜AM10:30頃 | ☆ | 安否確認通信訓練終了
| AM10:30頃〜 | ☆ | デジタル簡易無線運用訓練開始
|  |  | ※ | 安否確認通信訓練終了後は、各派出通信員を
各ローテーション訓練現場に配し、
協議会本部、拠点リーダー、訓練現場間で
無線運用訓練を行う。（訓練内容は、各拠点に任せる。）
自治会 通信班員
自治会 拠点派出通信員
拠点リーダー
まちぢから協議会会長
自主防
災会員
組長/班長
安否 確認
自主防
災会員
安否 確認
自主防
災会員
安否 確認
自主防
災会員
安否 確認
報 告
報 告
報 告
報 告
無線連絡
◎自治会専用CH
報 告
無線連絡
浪中拠点
報 告
浪小拠点
各拠点リーダー
ローテーション訓練
無線連絡
無線訓練
浪小拠点
組長/班長
組長/班長
組長/班長

## ローテーション時間割表
◎ 平成２７年度 松浪地区まちぢから協議会 防災訓練実行委員会 | [12 empty] | 防災対策部会 事務局 2015/10/15
⑹拠点別 自治会別 ローテーション訓練 時間割表
☆松浪小学校 拠点
|  |  | ◆ 浜竹1丁目、浜竹２丁目 |  |  |  |  | ◆ ひばりが丘、出口町
|  |  |  | 時間 |  |  | 訓練項目 |  | 時間 |  |  | 訓練項目
|  |  | 第１訓練 | 9:20 | 〜 | 9:50 | 移動式ホース格納箱放水訓練 | 第１訓練 | 9:20 | 〜 | 9:50 | 水消火器消火訓練
|  |  | 移動時間５分 |  |  |  |  | 移動時間５分
|  |  | 第２訓練 | 9:55 | 〜 | 10:25 | 起震車体験 | 第２訓練 | 9:55 | 〜 | 10:25 | 貯水槽水運搬訓練
|  |  | 移動時間５分 |  |  |  |  | 移動時間５分
|  |  | 第３訓練 | 10:30 | 〜 | 11:00 | 水消火器消火訓練 | 第３訓練 | 10:30 | 〜 | 11:00 | 移動式ホース格納箱放水訓練
|  |  | 移動時間５分 |  |  |  |  | 移動時間５分
|  |  | 第４訓練 | 11:05 | 〜 | 11:35 | 貯水槽水運搬訓練 | 第４訓練 | 11:05 | 〜 | 11:35 | 起震車体験
|  |  | 移動時間５分 |  |  |  |  | 移動時間５分
|  |  | 最終訓練 | 11:40 | 〜 |  | 給食訓練 | 最終訓練 | 11:40 | 〜 |  | 給食訓練
|  |  | ◆ 浜竹３丁目、松浪１丁目 |  |  |  |  | ◆ 美 住 町
|  |  |  | 時間 |  |  | 訓練項目 |  | 時間 |  |  | 訓練項目
|  |  | 第１訓練 | 9:20 | 〜 | 9:50 | 起震車体験 | 第１訓練 | 9:20 | 〜 | 9:50 | 貯水槽水運搬訓練
|  |  | 移動時間５分 |  |  |  |  | 移動時間５分
|  |  | 第２訓練 | 9:55 | 〜 | 10:25 | 水消火器消火訓練 | 第２訓練 | 9:55 | 〜 | 10:25 | 移動式ホース格納箱放水訓練
|  |  | 移動時間５分 |  |  |  |  | 移動時間５分
|  |  | 第３訓練 | 10:30 | 〜 | 11:00 | 貯水槽水運搬訓練 | 第３訓練 | 10:30 | 〜 | 11:00 | 起震車体験
|  |  | 移動時間５分 |  |  |  |  | 移動時間５分
|  |  | 第４訓練 | 11:05 | 〜 | 11:35 | 移動式ホース格納箱放水訓練 | 第４訓練 | 11:05 | 〜 | 11:35 | 水消火器消火訓練
|  |  | 移動時間５分 |  |  |  |  | 移動時間５分
|  |  | 最終訓練 | 11:40 | 〜 |  | 給食訓練 | 最終訓練 | 11:40 | 〜 |  | 給食訓練
☆松浪中学校 拠点
|  |  | ◆ 緑が浜、LG富士見町 |  |  |  |  | ◆ 汐見台、松浪２丁目
|  |  |  | 時間 |  |  | 訓練項目 |  | 時間 |  |  | 訓練項目
|  |  | 第１訓練 | 9:30 | 〜 | 10:00 | 移動式ホース格納箱放水訓練 | 第１訓練 | 9:30 | 〜 | 10:00 | 水消火器消火訓練
|  |  | 移動時間５分 |  |  |  |  | 移動時間５分
|  |  | 第２訓練 | 10:05 | 〜 | 10:35 | バケツリレー | 第２訓練 | 10:05 | 〜 | 10:35 | 瓦礫救出訓練
|  |  | 移動時間５分 |  |  |  |  | 移動時間５分
|  |  | 第３訓練 | 10:40 | 〜 | 11:10 | 水消火器消火訓練 | 第３訓練 | 10:40 | 〜 | 11:10 | 移動式ホース格納箱放水訓練
|  |  | 移動時間５分 |  |  |  |  | 移動時間５分
|  |  | 最終訓練 | 11:15 | 〜 | 11:45 | 瓦礫救出訓練 | 最終訓練 | 11:15 | 〜 | 11:45 | バケツリレー
|  |  | オープン訓練 | 随時参加可能 |  |  | 煙体験 | オープン訓練 | 随時参加可能 |  |  | 煙体験
|  |  | ◆ 浜竹４丁目 |  |  |  |  | ◆ 常盤町、富士見町
|  |  |  | 時間 |  |  | 訓練項目 |  | 時間 |  |  | 訓練項目
|  |  | 第１訓練 | 9:30 | 〜 | 10:00 | バケツリレー | 第１訓練 | 9:30 | 〜 | 10:00 | 瓦礫救出訓練
|  |  | 移動時間５分 |  |  |  |  | 移動時間５分
|  |  | 第２訓練 | 10:05 | 〜 | 10:35 | 水消火器消火訓練 | 第２訓練 | 10:05 | 〜 | 10:35 | 移動式ホース格納箱放水訓練
|  |  | 移動時間５分 |  |  |  |  | 移動時間５分
|  |  | 第３訓練 | 10:40 | 〜 | 11:10 | 瓦礫救出訓練 | 第３訓練 | 10:40 | 〜 | 11:10 | バケツリレー
|  |  | 移動時間５分 |  |  |  |  | 移動時間５分
|  |  | 最終訓練 | 11:15 | 〜 | 11:45 | 移動式ホース格納箱放水訓練 | 最終訓練 | 11:15 | 〜 | 11:45 | 水消火器消火訓練
|  |  | オープン訓練 | 随時参加可能 |  |  | 煙体験 | オープン訓練 | 随時参加可能 |  |  | 煙体験

## 浪小見取り図
◎ 平成２７年度 松浪地区まちぢから協議会 防災訓練実行委員会
防災対策部会 事務局 2015/10/15
⑺ −１ 松浪小学校班 訓練配置 見取り図
体育館
防災倉庫２階
防災倉庫
４棟
３棟
受水槽
東門
正門
◇ ７自治会 待機所
水道蛇口
③水消火器訓練
②起震車
⑤給食訓練
貯水槽
④貯水槽水運搬訓練
取水口
① 移動式ホース格納箱 放水訓練

## 浪小 項目詳細
◎ 平成２７年度 松浪地区まちぢから協議会 防災訓練実行委員会 | [11 empty] | ローテーション訓練項目詳細 A５−１ |  |  |  | ◎平成２７年度松浪地区自治会連合会防災訓練 | [11 empty] | ローテーション訓練項目詳細 A５−２ |  |  |  | ◎平成２７年度松浪地区自治会連合会防災訓練 | [11 empty] | ローテーション訓練項目詳細 A５−３ |  |  |  | ◎平成２７年度松浪地区自治会連合会防災訓練 | [11 empty] | ローテーション訓練項目詳細 A５−４ |  |  |  | ◎平成２７年度松浪地区自治会連合会防災訓練 | [11 empty] | ローテーション訓練項目詳細 A５−５
□拠点名 |  |  |  |  | 松浪 小学校 |  |  |  | □拠点リーダー |  |  | 美住町 河上登 |  |  |  | □拠点名 |  |  |  |  | 松浪 小学校 |  |  |  | □拠点リーダー |  |  | 美住町 河上登 |  |  |  | □拠点名 |  |  |  |  | 松浪 小学校 |  |  |  | □拠点リーダー |  |  | 美住町 河上登 |  |  |  | □拠点名 |  |  |  |  | 松浪 小学校 |  |  |  | □拠点リーダー |  |  | 美住町 河上登 |  |  |  | □拠点名 |  |  |  |  | 松浪 小学校 |  |  |  | □拠点リーダー |  |  | 美住町 河上登
□項目名 |  |  | 移動式ホース格納箱放水訓練 | [5 empty] | □訓練の目的 |  |  | 移動式ホース格納箱の取り扱いを知る |  |  |  | □項目名 |  |  | 起震車体験 | [5 empty] | □訓練目的 |  |  | 強震度での揺れを体感する |  |  |  | □項目名 |  |  | 水消火器消火訓練 | [5 empty] | □訓練目的 |  |  | 消火器の取り扱い方法を知る |  |  |  | □項目名 |  |  | 貯水槽水運搬訓練 | [5 empty] | □訓練目的 | [6 empty] | □項目名 |  |  | 非常食給食訓練 | [5 empty] | □訓練目的 |  |  | 非常時の炊き出し訓練
□訓練の概要 |  |  | 屋上プールから取水し、移動式ホース格納箱に接続して自然圧で放水訓練 | [12 empty] | □訓練の概要 |  |  | 起震車の模擬リビングで震度６程度の地震の揺れを模擬体験 | [12 empty] | □訓練の概要 |  |  | 水消火器を使い、的に向けて放水を行う。 | [12 empty] | □訓練の概要 |  |  | 背嚢式バッグを使用した、貯水タンクから組立式受水槽への飲料水の移送訓練。 | [12 empty] | □訓練の概要 |  |  | 貯水槽から運搬した水を沸かして、非常食を作り配給する訓練
□訓練責任者 |  |  | 宮澤進（浜１）、上原新一（浜２） | [12 empty] | □訓練責任者 |  |  | 狩野学（浜３）、小海重和（松浪１） | [12 empty] | □訓練責任者 |  |  | 斉藤光雄（出口）、北村嘉秀（ひばり） | [12 empty] | □訓練責任者 |  |  | 河上登（美住町） | [12 empty] | □訓練責任者 |  |  | 実行委員が多く出ている浜竹２、浜竹３から何名か選出
□訓練担当自治会 |  |  | 浜竹１、浜竹２の防災訓練実行委員、防災リーダーから２名ずつ選出 | [12 empty] | □訓練担当自治会 |  |  | 浜竹3、松浪1の防災訓練実行委員、防災リーダーから２名ずつ選出 | [12 empty] | □訓練担当自治会 |  |  | 出口、ひばりの防災訓練実行委員、防災リーダーから２名ずつ選出 | [12 empty] | □訓練担当自治会 |  |  | 美住町防災リーダー４名選出 | [12 empty] | □訓練担当自治会 |  |  | 各自治会から実行委員、防災リーダーを２名ずつ選出する→プラス人数
□訓練指導部署 |  |  | 消防職員 | [5 empty] | □指導責任者 | [6 empty] | □訓練指導部署 |  |  | 市防災対策課、市配備職員 | [5 empty] | □指導責任者 | [6 empty] | □訓練指導部署 |  |  | 防災リーダー | [5 empty] | □指導責任者 | [6 empty] | □訓練指導部署 |  |  | 市防災対策課、市配備職員 | [5 empty] | □指導責任者 | [6 empty] | □訓練指導部署 | [8 empty] | □指導責任者
□参加人員 |  |  | 自主防災組織 |  |  | 90人 |  |  |  |  | 消防職員 |  |  | 1人 |  | □参加人員 |  |  | 自主防災組織 |  |  | 100人 |  |  |  |  | 消防職員 |  |  | 人 |  | □参加人員 |  |  | 自主防災組織 |  |  | 80人 |  |  |  |  | 消防職員 |  |  | 人 |  | □参加人員 |  |  | 自主防災組織 |  |  | 85人 |  |  |  |  | 消防職員 |  |  | 人 |  | □参加人員 |  |  | 自主防災組織 |  |  | 人 |  |  |  |  | 消防職員 |  |  | 人
|  |  | 市配備職員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 消防団員 |  |  | 1人 |  |  |  |  | 市配備職員 |  |  | 1人 |  |  |  |  | 消防団員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 市配備職員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 消防団員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 市配備職員 |  |  | 1人 |  |  |  |  | 消防団員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 市配備職員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 消防団員 |  |  | 人
|  |  | 教職員 |  |  | 人 |  |  |  |  | その他 |  |  | 人 |  |  |  |  | 教職員 |  |  | 人 |  |  |  |  | その他 |  |  | 人 |  |  |  |  | 教職員 |  |  | 人 |  |  |  |  | その他 |  |  | 人 |  |  |  |  | 教職員 |  |  | 1人 |  |  |  |  | その他 |  |  | 人 |  |  |  |  | 教職員 |  |  | 人 |  |  |  |  | その他 |  |  | 人
|  |  | 市防災対策課員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 合計 |  |  | 92人 |  |  |  |  | 市防災対策課員 |  |  | 1人 |  |  |  |  | 合計 |  |  | 102人 |  |  |  |  | 市防災対策課員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 合計 |  |  | 80人 |  |  |  |  | 市防災対策課員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 合計 |  |  | 87人 |  |  |  |  | 市防災対策課員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 合計 |  |  | 人
□所要時間：30分 | [15 empty] | □所要時間：30分 | [15 empty] | □所要時間：30分 | [15 empty] | □所要時間：30分 | [15 empty] | □所要時間：30分
□訓練開始時間 |  |  | 9:30 | 〜 | 10:00 | 10:05 | 〜 | 10:35 | 10:40 | 〜 | 11:10 | 11:15 | 〜 | 11:45 |  | □訓練開始時間 |  |  | 9:30 | 〜 | 10:00 | 10:05 | 〜 | 10:35 | 10:40 | 〜 | 11:10 | 11:15 | 〜 | 11:45 |  | □訓練開始時間 |  |  | 9:30 | 〜 | 10:00 | 10:05 | 〜 | 10:35 | 10:40 | 〜 | 11:10 | 11:15 | 〜 | 11:45 |  | □訓練開始時間 |  |  | 9:30 | 〜 | 10:00 | 10:05 | 〜 | 10:35 | 10:40 | 〜 | 11:10 | 11:15 | 〜 | 11:45 |  | □訓練開始時間 |  |  | 9:30 | 〜 | 10:00 | 10:05 | 〜 | 10:35 | 10:40 | 〜 | 11:10 | 11:15 | 〜 | 11:45
□ローテーション |  |  | 浜竹1、浜竹２ |  |  | 美住町 |  |  | ひばり、出口 |  |  | 浜3、松浪１ |  |  |  | □ローテーション |  |  | 浜３、松浪１ |  |  | 浜竹1、浜竹２ |  |  | 美住町 |  |  | ひばり、出口 |  |  |  | □ローテーション |  |  | ひばり、出口 |  |  | 浜３、松浪１ |  |  | 浜竹1、浜竹２ |  |  | 美住町 |  |  |  | □ローテーション |  |  | 美住町 |  |  | ひばり、出口 |  |  | 浜３、松浪１ |  |  | 浜竹1、浜竹２ |  |  |  | □ローテーション
□必要機材 |  |  | 移動式ホース格納箱は、消防本部警防災救命課が用意。（搬入組み立てAM8：00から） | [12 empty] | □必要機材 |  |  | 起震車は、市防災対策課が用意。（搬入組み立てAM8：00から） | [12 empty] | □必要機材 |  |  | 水消火器２０本は、市防災対策課が用意。（搬入組み立てAM8：00から） | [12 empty] | □必要機材 |  |  | 背嚢式水筒バッグ、組立式受水槽は小学校が用意。（搬入組み立てAM8：00から） | [12 empty] | □必要機材 |  |  | ●湯沸かし用大型プロパンガスコンロ 1台 ●ロケットストーブ 台
|  |  | 屋上プールより取水。模擬消火栓に接続し、自然圧力で放水。 | [15 empty] | １回４人利用×２分間。 | [15 empty] | 水消火器は、その都度水の充填が必要。（充填要員の確保） | [15 empty] | 背嚢式水筒バッグの数量確認。受水槽は、２台しか使えない。 | [15 empty] | ●大鍋 1個 ●ヤカン 5個 ●ひしゃく 1本
|  |  | 放水要領は消防と打ち合わせが必要。（浪中班と連携して打ち合わせが必要） | [47 empty] | 水道代が小学校もちなので、全員が水を使わない節約方法を考案して下さい。 | [15 empty] | ●受け取り用のトレー 21枚
□配置図 |  |  | 松浪小学校 | [12 empty] | □配置図 |  |  | 松浪小学校 | [12 empty] | □配置図 |  |  | 松浪小学校 | [12 empty] | □配置図 |  |  | 松浪小学校 | [12 empty] | □配置図 |  |  | 松浪小学校
◎平成２７年度松浪地区自治会連合会防災訓練 | [9 empty] | ＜訓練に必要な機材と備品のリスト＞ | [5 empty] | ◎平成２７年度松浪地区自治会連合会防災訓練 | [9 empty] | ＜訓練に必要な機材と備品のリスト＞ | [5 empty] | ◎平成２７年度松浪地区自治会連合会防災訓練 | [9 empty] | ＜訓練に必要な機材と備品のリスト＞ | [5 empty] | ◎平成２７年度松浪地区自治会連合会防災訓練 | [9 empty] | ＜訓練に必要な機材と備品のリスト＞ | [5 empty] | ◎平成２７年度松浪地区自治会連合会防災訓練 | [9 empty] | ＜訓練に必要な機材と備品のリスト＞ | [5 empty] | ◎平成２７年度松浪地区自治会連合会防災訓練 |  |  |  |  | ＜訓練に必要な機材と備品のリスト＞
□拠点名 |  | 松浪小学校 | [6 empty] | □項目名 |  | 移動式ホース格納箱 放水訓練 |  |  |  |  | □拠点名 |  | 松浪小学校 | [6 empty] | □項目名 |  | 起 震 車 体 験 |  |  |  |  | □拠点名 |  | 松浪小学校 | [6 empty] | □項目名 |  | 水 消 火 器 消 火 訓 練 |  |  |  |  | □拠点名 |  | 松浪小学校 | [6 empty] | □項目名 |  | 貯 水 槽 水 運 搬 訓 練 |  |  |  |  | □拠点名 |  | 松浪小学校 | [6 empty] | □項目名 |  | 給 食 訓 練 |  |  |  |  | □拠点名 |  | 松浪小学校 |  | □項目名 |  | 本 部 情 報 通 信 訓 練
NO | 品名 | [5 empty] | 数量 |  | 単位 | 調達先 |  |  | 備考 |  | 手配済 | NO | 品名 | [5 empty] | 数量 |  | 単位 | 調達先 |  |  | 備考 |  | 手配済 | NO | 品名 | [5 empty] | 数量 |  | 単位 | 調達先 |  |  | 備考 |  | 手配済 | NO | 品名 | [5 empty] | 数量 |  | 単位 | 調達先 |  |  | 備考 |  | 手配済 | NO | 品名 | [5 empty] | 数量 |  | 単位 | 調達先 |  |  | 備考 |  | 手配済 | NO | 品名 |  | 数量 | 単位 | 調達先 |  | 備考 | 手配済
[15 empty] | チェック印 | [15 empty] | チェック印 | [15 empty] | チェック印 | [15 empty] | チェック印 | [15 empty] | チェック印 | [8 empty] | チェック印
1 | 模擬消火栓 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 消防本部 | [5 empty] | 1 | 起震車 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 市防災対策課 | [5 empty] | 1 | 水消火器 | [5 empty] | 16 |  | 台 | 市防災対策課 | [5 empty] | 1 | 組み立て式給水タンク | [5 empty] | 1 |  | 式 | 小学校防災倉庫 | [5 empty] | 1 | 給食用ひら釜 | [5 empty] | 1 |  | 個 | 小学校防災倉庫 | [5 empty] | 1 | ホワイトボード |  | 1 | 台 | 小学校 |  | 借用
警防救命課
2 | プールからの取水用ホース一式 | [5 empty] | 1 |  | 式 | 消防本部 |  |  | ホース60m+ |  |  | 2 | 拡声器 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 担当自治会 |  |  | 忘れず担当自治会 |  |  | 2 | 水消火器充填用ホース器具 | [5 empty] | 4 |  | 個 | 市防災対策課 | [5 empty] | 2 | 給水タンク用内袋250リットル | [5 empty] | 1 |  | 枚 | 市防災対策課 | [5 empty] | 2 | LPガス | [5 empty] | 1 |  | 本 | 防災対策部会 |  |  | レンタルする |  |  | 2 | 模造紙 |  | 3 | 枚 | 防災対策部会 |  | 購入
[10 empty] | 警防救命課 | [18 empty] | から１台持ち込み | [47 empty] | 適合規格要確認
3 | 移動式ホース格納箱 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 消防本部 | [5 empty] | 3 | デジタル式簡易無線機 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 担当自治会 |  |  | 安否確認訓練終了 |  |  | 3 | 標的（的） | [5 empty] | 2 |  | 個 | 市防災対策課 | [5 empty] | 3 | 運搬用水嚢リュック | [5 empty] | 20 |  | 袋 | 市防災対策課 | [5 empty] | 3 | 五徳 | [5 empty] | 1 |  | 本 | 自治会 |  |  | 割り振り？ |  |  | 3 | 筆記用具一式 |  | 1 | 式 | 小学校防災倉庫 |  | 避難所開設セット
[10 empty] | 警防救命課 | [18 empty] | 後に本部から移動 | [47 empty] | 適合規格要確認
4 | 拡声器 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 担当自治会 |  |  | 忘れず担当自治会 |  |  | 4 | [15 empty] | 4 | 拡声器 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 担当自治会 |  |  | 忘れず担当自治会 |  |  | 4 | 拡声器 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 担当自治会 |  |  | 忘れず担当自治会 |  |  | 4 | ひしゃく | [5 empty] | 1 |  | 本 | 自治会 |  |  | 購入しない |  |  | 4 | 会議用長机 |  | 2 | 台 | 小学校 |  | 借用
[13 empty] | から１台持ち込み | [31 empty] | から１台持ち込み | [15 empty] | から１台持ち込み
5 | デジタル式簡易無線機 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 担当自治会 |  |  | 安否確認訓練終了 |  |  | 5 | [15 empty] | 5 | デジタル式簡易無線機 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 担当自治会 |  |  | 安否確認訓練終了 |  |  | 5 | デジタル式簡易無線機 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 担当自治会 |  |  | 安否確認訓練終了 |  |  | 5 | やかん | [5 empty] | 5 |  | 個 | 自治会 |  |  | 美住町４個所有 |  |  | 5 | 椅子 |  | 10 | 台 | 小学校 |  | 借用
[13 empty] | 後に本部から移動 | [31 empty] | 後に本部から移動 | [15 empty] | 後に本部から移動 | [15 empty] | １個は？
6 | [15 empty] | 6 | [15 empty] | 6 | 白線引き器 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 小学校 |  |  | 小学校校長先生に |  |  | 6 | [15 empty] | 6 | チャッカマン | [5 empty] | 1 |  | 本 | 防災対策部会 |  |  | 購入 |  |  | 6 | 拡声器 |  | 1 | 台 | 担当自治会
依頼をする事
7 | [15 empty] | 7 | [15 empty] | 7 | [15 empty] | 7 | [15 empty] | 7 | 軍手 | [5 empty] | 20 |  | 枚 | 自治会 |  |  | 割り振り？ |  |  | 7 | トランシーバー |  | 1 | 台 | 担当自治会
8 | [15 empty] | 8 | [15 empty] | 8 | [15 empty] | 8 | [15 empty] | 8 | ゴム手袋 | [5 empty] | 2 |  | 枚 | 自治会 |  |  | 購入 |  |  | 8
9 | [15 empty] | 9 | [15 empty] | 9 | [15 empty] | 9 | [15 empty] | 9 | 会議用長机 | [5 empty] | 4 |  | 台 | 小学校 |  |  | 借用 |  |  | 9
10 | [15 empty] | 10 | [15 empty] | 10 | [15 empty] | 10 | [15 empty] | 10 | トレー | [5 empty] | 21 |  | 枚 | 自治会 |  |  | 割り振り？ |  |  | 10
11 | [15 empty] | 11 | [15 empty] | 11 | [15 empty] | 11 | [15 empty] | 11 | 雑巾 | [5 empty] | 5 |  | 枚 | 自治会 |  |  | 割り振り？ |  |  | 11
12 | [15 empty] | 12 | [15 empty] | 12 | [15 empty] | 12 | [15 empty] | 12 | 拡声器 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 担当自治会 | [5 empty] | 12
13 | [15 empty] | 13 | [15 empty] | 13 | [15 empty] | 13 | [15 empty] | 13 | デジタル式簡易無線機 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 担当自治会 | [5 empty] | 13
14 | [15 empty] | 14 | [15 empty] | 14 | [15 empty] | 14 | [15 empty] | 14 | [15 empty] | 14
15 | [15 empty] | 15 | [15 empty] | 15 | [15 empty] | 15 | [15 empty] | 15 | [15 empty] | 15
16 | [15 empty] | 16 | [15 empty] | 16 | [15 empty] | 16 | [15 empty] | 16 | [15 empty] | 16
17 | [15 empty] | 17 | [15 empty] | 17 | [15 empty] | 17 | [15 empty] | 17 | [15 empty] | 17
18 | [15 empty] | 18 | [15 empty] | 18 | [15 empty] | 18 | [15 empty] | 18 | [15 empty] | 18
正門
裏門
体育館
小学校校舎
正門
裏門
体育館
小学校校舎
正門
裏門
体育館
小学校校舎
正門
裏門
体育館
小学校校舎
正門
裏門
体育館
小学校校舎
■屋上プール
■起震車
■水道
■水消火器消火訓練
●●●
■貯水槽
■組み立て式給水タンク
■貯水槽水運搬訓練
■給食訓練
消火栓
消火栓
消火栓
☆水栓開閉係１名

## 浪中見取り図
◎ 平成２７年度 松浪地区まちぢから協議会 防災訓練実行委員会
防災対策部会 事務局 2015/10/15
⑺ −２ 松浪中学校班 訓練配置 見取り図
① 移動式ホース格納箱 放水訓練
② バケツリレー
③ 水消火器 放水訓練
④瓦礫救助訓練
◇煙り体験（随時参加可）
◇ ７自治会 待機所
取水口
水道蛇口

## 浪中 項目詳細
◎ 平成２７年度 松浪地区まちぢから協議会 防災訓練実行委員会 | [11 empty] | ローテーション訓練項目詳細 B５−１ |  |  |  |  | ◎ 平成２７年度 松浪地区まちぢから協議会 防災訓練実行委員会 | [11 empty] | ローテーション訓練項目詳細 B５−２ |  |  |  |  | ◎ 平成２７年度 松浪地区まちぢから協議会 防災訓練実行委員会 | [11 empty] | ローテーション訓練項目詳細 B５−３ |  |  |  |  | ◎ 平成２７年度 松浪地区まちぢから協議会 防災訓練実行委員会 | [11 empty] | ローテーション訓練項目詳細 B５−４ |  |  |  |  | ◎ 平成２７年度 松浪地区まちぢから協議会 防災訓練実行委員会 | [11 empty] | ローテーション訓練項目詳細 B５−５
□拠点名 |  |  |  |  | 松浪 中学校 |  |  |  | □拠点リーダー |  |  | 浜竹４丁目 野津手 静郎 |  |  |  |  | □拠点名 |  |  |  |  | 松浪 中学校 |  |  |  | □拠点リーダー |  |  | 浜竹４丁目 野津手 静郎 |  |  |  |  | □拠点名 |  |  |  |  | 松浪 中学校 |  |  |  | □拠点リーダー |  |  | 浜竹４丁目 野津手 静郎 |  |  |  |  | □拠点名 |  |  |  |  | 松浪 中学校 |  |  |  | □拠点リーダー |  |  | 浜竹４丁目 野津手 静郎 |  |  |  |  | □拠点名 |  |  |  |  | 松浪 中学校 |  |  |  | □拠点リーダー |  |  | 浜竹４丁目 野津手 静郎
□項目名 |  |  | 移動式ホース格納箱放水訓練 | [5 empty] | □訓練目的 |  |  | 移動式ホース格納箱の取り扱いを知る |  |  |  |  | □項目名 |  |  | バケツリレー | [5 empty] | □訓練目的 |  |  | 水を入れた水の重さを体感する。 |  |  |  |  | □項目名 |  |  | 水消火器消火訓練 | [5 empty] | □訓練目的 |  |  | 消火器の取り扱い方法を知る |  |  |  |  | □項目名 |  |  | 瓦礫救出訓練 | [5 empty] | □訓練目的 |  |  | 倒壊した建物から救出する訓練 |  |  |  |  | □項目名 |  |  | 煙体験 | [5 empty] | □訓練目的 |  |  | 火災時の煙からの退避方法を学ぶ
□訓練の概要 |  |  | 消火栓より貯水したプールから、小型ポンプに移動式ホース格納箱を接続して放水する。 | [13 empty] | □訓練の概要 |  |  | 水を貯めたプールからバケツで水を汲み、リレーしながら標的に水をかける。 | [13 empty] | □訓練の概要 |  |  | 水消火器を使い、的に向けて放水を行う。 | [13 empty] | □訓練の概要 |  |  | 瓦礫や木材をジャッキアップして、埋もれたダミー人形を救出する訓練。 | [13 empty] | □訓練の概要
□訓練責任者 |  |  | 矢崎陽介（緑が浜） | [13 empty] | □訓練責任者 |  |  | 大篭（浜竹４丁目） | [13 empty] | □訓練責任者 |  |  | 樋口淨子（汐見台） | [13 empty] | □訓練責任者 |  |  | 石井 晴巳（常盤町） | [13 empty] | □訓練責任者 |  |  | 林一紀 （松浪２丁目）
□訓練担当自治会 |  |  | 緑が浜 、 LG富士見町 | [13 empty] | □訓練担当自治会 |  |  | 浜竹4丁目 | [13 empty] | □訓練担当自治会 |  |  | 汐見台、松浪２丁目 | [13 empty] | □訓練担当自治会 |  |  | 常盤町、富士見町 | [13 empty] | □訓練担当自治会
□訓練指導部署 |  |  | 消防職員 | [5 empty] | □指導責任者 | [7 empty] | □訓練指導部署 |  |  | 自主防災組織（自治会役員） | [5 empty] | □指導責任者 | [7 empty] | □訓練指導部署 |  |  | 防災リーダー | [5 empty] | □指導責任者 | [7 empty] | □訓練指導部署 |  |  | 防災リーダー（スキルアップ訓練受講者） | [5 empty] | □指導責任者 | [7 empty] | □訓練指導部署 |  |  | 市防災対策課、市配備職員 | [5 empty] | □指導責任者
□協力人員 |  |  | 自主防災組織 |  |  | ３人 |  |  |  |  | 消防職員 |  |  | ２人 |  |  | □参加人員 |  |  | 自主防災組織 |  |  | 人 |  |  |  |  | 防災リーダー |  |  | 人 |  |  | □参加人員 |  |  | 自主防災組織 |  |  | 人 |  |  |  |  | 防災リーダー |  |  | 人 |  |  | □参加人員 |  |  | 自主防災組織 |  |  | 人 |  |  |  |  | 防災リーダー |  |  | 人 |  |  | □参加人員 |  |  | 自主防災組織 |  |  | 人 |  |  |  |  | 防災リーダー |  |  | 人
|  |  | 市配備職員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 消防団員 |  |  | 人 | [5 empty] | 市配備職員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 消防職員 |  |  | 人 | [5 empty] | 市配備職員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 消防職員 |  |  | 人 | [5 empty] | 市配備職員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 消防職員 |  |  | 人 | [5 empty] | 市配備職員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 消防職員 |  |  | 人
|  |  | 教職員 |  |  | 人 |  |  |  |  | その他 |  |  | 人 | [5 empty] | 教職員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 消防団員 |  |  | 人 | [5 empty] | 教職員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 消防団員 |  |  | 人 | [5 empty] | 教職員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 消防団員 |  |  | 人 | [5 empty] | 教職員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 消防団員 |  |  | 人
|  |  | 市防災対策課員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 合計 |  |  | ５人 | [5 empty] | 市防災対策課員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 合計 |  |  | 人 | [5 empty] | 市防災対策課員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 合計 |  |  | 人 | [5 empty] | 市防災対策課員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 合計 |  |  | 人 | [5 empty] | 市防災対策課員 |  |  | 人 |  |  |  |  | 合計 |  |  | 人
□所要時間：30分＋移動時間５分 | [16 empty] | □所要時間：30分＋移動時間５分 | [16 empty] | □所要時間：30分＋移動時間５分 | [16 empty] | □所要時間：30分＋移動時間５分 | [16 empty] | □所要時間：随時
□訓練開始時間 |  |  | 9:30 | 〜 | 10:00 | 10:05 | 〜 | 10:35 | 10:40 | 〜 | 11:10 | 11:15 | 〜 | 11:45 | 〜 |  | □訓練開始時間 |  |  | 9:30 | 〜 | 10:00 | 10:05 | 〜 | 10:35 | 10:40 | 〜 | 11:10 | 11:15 | 〜 | 11:45 | 〜 |  | □訓練開始時間 |  |  | 9:30 | 〜 | 10:00 | 10:05 | 〜 | 10:35 | 10:40 | 〜 | 11:10 | 11:15 | 〜 | 11:45 | 〜 |  | □訓練開始時間 |  |  | 9:30 | 〜 | 10:00 | 10:05 | 〜 | 10:35 | 10:40 | 〜 | 11:10 | 11:15 | 〜 | 11:45 | 〜 |  | □訓練開始時間 |  |  | 9:30 | 〜 | 10:00 | 10:05 | 〜 | 10:35 | 10:40 | 〜 | 11:10 | 11:15 | 〜 | 11:45 | 〜
□ローテーション |  |  | 緑が浜、LG富士見 |  |  | 常盤町、富士見町 |  |  | 汐見台、松浪２丁目 |  |  | 浜竹４丁目 |  |  |  |  | □ローテーション |  |  | 浜竹４丁目 |  |  | 緑が浜、LG富士見 |  |  | 常盤町、富士見町 |  |  | 汐見台、松浪２丁目 |  |  |  |  | □ローテーション |  |  | 汐見台、松浪２丁目 |  |  | 浜竹４丁目 |  |  | 緑が浜、LG富士見 |  |  | 常盤町、富士見町 |  |  |  |  | □ローテーション |  |  | 常盤町、富士見町 |  |  | 汐見台、松浪２丁目 |  |  | 浜竹４丁目 |  |  | 緑が浜、LG富士見 |  |  |  |  | □ローテーション
□機材、その他 |  |  | 移動式ホース格納箱、貯水プール、移動式ポンプは、消防本部警防災救命課が用意。 | [13 empty] | □機材、その他 |  |  | ① 貯水プールから水を汲み、リレーしながら②まで運ぶ。 | [13 empty] | □機材、その他 |  |  | 水消火器２０本は、市防災対策課が用意。（搬入組み立てAM8：00から） | [13 empty] | □機材、その他 |  |  | 瓦礫、ジャッキ等一式は、市防災対策課が用意。（搬入組み立てAM8：00から） | [13 empty] | □機材、その他 |  |  | トンネル、発煙装置は、市防災対策課が用意。（搬入組み立てAM8：00から）
|  |  | （搬入組み立てAM8：00から） | [16 empty] | ② ①からバケツを受け取り、標的まで近づいて投水し、③に渡す。 | [16 empty] | 水消火器は、その都度水の充填が必要。（充填要員の確保） | [16 empty] | 指導は、防災リーダーと担当実行委員がスキルアップ訓練を受講して行う。 | [16 empty] | １回に２人ずつ、所要時間１分で（同じ人間が何度もやらない為の工夫要）
[20 empty] | ③ ②から空バケツを受け取り、リレーしながら貯水プール側に戻す。 | [33 empty] | （市防災対策課 担当入澤氏と要打ち合わせ） | [16 empty] | ※ ローテーションから除外し、随時参加可能訓練に
□配置図 |  |  | 松浪中学校 | [13 empty] | □配置図 |  |  | 松浪中学校 | [13 empty] | □配置図 |  |  | 松浪中学校 | [13 empty] | □配置図 |  |  | 松浪中学校 | [13 empty] | □配置図 |  |  | 松浪中学校
◎平成２７年度松浪地区自治会連合会防災訓練 | [9 empty] | ＜訓練に必要な機材と備品のリスト＞ | [6 empty] | ◎平成２７年度松浪地区自治会連合会防災訓練 | [9 empty] | ＜訓練に必要な機材と備品のリスト＞ | [6 empty] | ◎平成２７年度松浪地区自治会連合会防災訓練 | [9 empty] | ＜訓練に必要な機材と備品のリスト＞ | [6 empty] | ◎平成２７年度松浪地区自治会連合会防災訓練 | [9 empty] | ＜訓練に必要な機材と備品のリスト＞ | [6 empty] | ◎平成２７年度松浪地区自治会連合会防災訓練 | [9 empty] | ＜訓練に必要な機材と備品のリスト＞ | [6 empty] | ◎平成２７年度松浪地区自治会連合会防災訓練 |  |  |  |  | ＜訓練に必要な機材と備品のリスト＞
□拠点名 |  | 松浪中学校 | [6 empty] | □項目名 |  | 移動式ホース格納箱放水訓練 | [5 empty] | □拠点名 |  | 松浪中学校 | [6 empty] | □項目名 |  | バ ケ ツ リ レ ー | [5 empty] | □拠点名 |  | 松浪中学校 | [6 empty] | □項目名 |  | 水 消 火 器 消 火 訓 練 | [5 empty] | □拠点名 |  | 松浪中学校 | [6 empty] | □項目名 |  | 瓦 礫 救 出 訓 練 | [5 empty] | □拠点名 |  | 松浪中学校 | [6 empty] | □項目名 | [7 empty] | □拠点名 |  | 松浪中学校 |  | □項目名 |  | 本 部 情 報 通 信 訓 練
NO | 品名 | [5 empty] | 数量 |  | 単位 | 調達先 |  |  | 備考 |  |  | 手配済 | NO | 品名 | [5 empty] | 数量 |  | 単位 | 調達先 |  |  | 備考 |  |  | 手配済 | NO | 品名 | [5 empty] | 数量 |  | 単位 | 調達先 |  |  | 備考 |  |  | 手配済 | NO | 品名 | [5 empty] | 数量 |  | 単位 | 調達先 |  |  | 備考 |  |  | 手配済 | NO | 品名 | [5 empty] | 数量 |  | 単位 | 調達先 |  |  | 備考 |  |  | 手配済 | NO | 品名 |  | 数量 | 単位 | 調達先 |  | 備考 | 手配済
[16 empty] | チェック印 | [16 empty] | チェック印 | [16 empty] | チェック印 | [16 empty] | チェック印 | [16 empty] | チェック印 | [8 empty] | チェック印
1 | 移動式ホース格納箱 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 消防本部 |  |  | 消防本部 武田氏 |  |  |  | 1 | 組み立て式 貯水プール | [5 empty] | 1 |  | 台 | 市防災対策課 | [6 empty] | 1 | 水消火器 | [5 empty] | 16 |  | 台 | 市防災対策課 | [6 empty] | 1 | 瓦礫救出訓練用具一式 | [5 empty] | 1 |  | 式 | 市防災対策課 | [6 empty] | 1 | 煙体験用具一式 | [5 empty] | 1 |  | 式 | 市防災対策課 | [6 empty] | 1 | ホワイトボード |  | 1 | 台 | 中学校 |  | 借用
警防救命課
2 | 組み立て式 貯水プール | [5 empty] | 1 |  | 台 | 消防本部 |  |  | 消防本部 武田氏 |  |  |  | 2 | バケツ | [5 empty] | 30 |  | 個 | 市防災対策課 |  |  | 松浪小班と折半 |  |  |  | 2 | 水消火器充填用ホース器具 | [5 empty] | 5 |  | 個 | 市防災対策課 | [6 empty] | 2 | 拡声器 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 担当自治会 |  |  | 忘れず担当自治会 |  |  |  | 2 | 拡声器 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 担当自治会 |  |  | 忘れず担当自治会 |  |  |  | 2 | 模造紙 |  | 3 | 枚 | 防災対策部会 |  | 購入
[10 empty] | 警防救命課 | [53 empty] | から１台持ち込み | [16 empty] | から１台持ち込み
3 | 放水用小型ポンプ | [5 empty] | 1 |  | 台 | 消防本部 |  |  | 消防本部 武田氏 |  |  |  | 3 | カラーコーン（重し付き） | [5 empty] | 4 |  | 個 | 自治会 |  |  | 割り振り先？ |  |  |  | 3 | 標的（的） | [5 empty] | 2 |  | 個 | 市防災対策課 | [6 empty] | 3 | デジタル式簡易無線機 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 担当自治会 |  |  | 安否確認訓練終了 |  |  |  | 3 | デジタル式簡易無線機 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 担当自治会 |  |  | 安否確認訓練終了 |  |  |  | 3 | 筆記用具一式 |  | 1 | 式 | 中学校防災倉庫 |  | 避難所開設セット
[10 empty] | 警防救命課 | [53 empty] | 後に本部から移動 | [16 empty] | 後に本部から移動
4 | 拡声器 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 担当自治会 |  |  | 忘れず担当自治会 |  |  |  | 4 | 拡声器 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 担当自治会 |  |  | 忘れず担当自治会 |  |  |  | 4 | [16 empty] | 4 | [16 empty] | 4 | [16 empty] | 4 | 会議用長机 |  | 2 | 台 | 中学校 |  | 借用
[13 empty] | から１台持ち込み | [16 empty] | から１台持ち込み
5 | デジタル式簡易無線機 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 担当自治会 |  |  | 安否確認訓練終了 |  |  |  | 5 | デジタル式簡易無線機 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 担当自治会 |  |  | 安否確認訓練終了 |  |  |  | 5 | 拡声器 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 担当自治会 |  |  | 忘れず担当自治会 |  |  |  | 5 | [16 empty] | 5 | [16 empty] | 5 | 椅子 |  | 10 | 台 | 中学校 |  | 借用
[13 empty] | 後に本部から移動 | [16 empty] | 後に本部から移動 | [16 empty] | から１台持ち込み
6 | [16 empty] | 6 | [16 empty] | 6 | デジタル式簡易無線機 | [5 empty] | 1 |  | 台 | 担当自治会 |  |  | 安否確認訓練終了 |  |  |  | 6 | [16 empty] | 6 | [16 empty] | 6 | 拡声器 |  | 1 | 台 | 担当自治会
後に本部から移動
7 | [16 empty] | 7 | [16 empty] | 7 | [16 empty] | 7 | [16 empty] | 7 | [16 empty] | 7 | トランシーバー |  | 1 | 台 | 担当自治会
8 | [16 empty] | 8 | [16 empty] | 8 | [16 empty] | 8 | [16 empty] | 8 | [16 empty] | 8
9 | [16 empty] | 9 | [16 empty] | 9 | [16 empty] | 9 | [16 empty] | 9 | [16 empty] | 9
10 | [16 empty] | 10 | [16 empty] | 10 | [16 empty] | 10 | [16 empty] | 10 | [16 empty] | 10
11 | [16 empty] | 11 | [16 empty] | 11 | [16 empty] | 11 | [16 empty] | 11 | [16 empty] | 11
12 | [16 empty] | 12 | [16 empty] | 12 | [16 empty] | 12 | [16 empty] | 12 | [16 empty] | 12
13 | [16 empty] | 13 | [16 empty] | 13 | [16 empty] | 13 | [16 empty] | 13 | [16 empty] | 13
14 | [16 empty] | 14 | [16 empty] | 14 | [16 empty] | 14 | [16 empty] | 14 | [16 empty] | 14
15 | [16 empty] | 15 | [16 empty] | 15 | [16 empty] | 15 | [16 empty] | 15 | [16 empty] | 15
16 | [16 empty] | 16 | [16 empty] | 16 | [16 empty] | 16 | [16 empty] | 16 | [16 empty] | 16
17 | [16 empty] | 17 | [16 empty] | 17 | [16 empty] | 17 | [16 empty] | 17 | [16 empty] | 17
18 | [16 empty] | 18 | [16 empty] | 18 | [16 empty] | 18 | [16 empty] | 18 | [16 empty] | 18
中学校校舎
正門
中学校校舎
正門
中学校校舎
正門
中学校校舎
正門
貯水タンク
消火栓
消火栓
消火栓
貯水プール
■場所：グランド中央
中学校校舎
正門
■場所：グランド西側フェンス脇
給水水道
■場所：グランド東奥側
■正門前
■場所：舗装部 校舎玄関前
小型ポンプ
☆放水係１名
貯水プール
☆水栓開閉係１名
☆待機１０人〜１２人
☆待機１０人〜１２人
消火栓
① ５列に並んで的に向け消火器を噴射する。
② 終わった５人は後方の給水水道まで空消火器を運び、
充填器で水を詰める。
③ 充填し終わった消火器を列の前に戻す。
①用具の使い方説明（10分）
最初に全員に説明
②瓦礫、挟所からの脱出体験
（手の空いた方の自由参加）
③５人組での瓦礫救出訓練（15分）
５人（５分）×３組
消火栓
消火栓
消火栓
消火栓
②消火班 ５名
①水バケツ班 １２名
③空バケツ班 ８名

## 必要備品まとめ
◎ 平成２７年度 松浪地区まちぢから協議会 防災訓練実行委員会 | [6 empty] | 防災対策部会 事務局 2015/10/15 |  | ◎ 平成２７年度 松浪地区まちぢから協議会 防災訓練実行委員会 | [6 empty] | 防災対策部会 事務局 2015/10/15
⑻ 市防災対策課さんにご用意いただくものリスト | [8 empty] | ⑼ 松浪小学校さんにお借りしたいものリスト
NO | 品名 | 拠点名 | 訓練項目 | 数量 | 単位 | 調達先 |  | 備考 | NO | 品名 | 拠点名 | 訓練項目 | 数量 | 単位 | 調達先 |  | 備考
1 | 移動式ホース格納箱 | 松浪 小学校 | 移動式ホース格納箱 放水訓練 | 1 | 台 | 消防本部 |  |  | 1 | 組み立て式給水タンク | 松浪小学校 | 貯水槽水運搬訓練 | 1 | 式 | 小学校防災倉庫
警防救命課
|  | 松浪 中学校 | 移動式ホース格納箱 放水訓練 | 1 | 台 | 消防本部 |  |  | 2 | 筆記用具一式 | 松浪小学校 | 本部情報通信訓練 | 1 | 式 | 小学校防災倉庫 |  | 避難所開設セット
警防救命課
| 計 |  |  | 2 | 台 |  |  |  | 3 | 給食用ひら釜 | 松浪小学校 | 給 食 訓 練 | 1 | 個 | 小学校防災倉庫
2 | 組み立て式 貯水プール | 松浪 中学校 | 移動式ホース格納箱 放水訓練 | 1 | 台 | 消防本部 |  |  | 4 | ビブス | 松浪小学校 | 訓 練 全 般 | ？ | 個 | 小学校防災倉庫 |  | 有るだけ全部
警防救命課
|  |  | バケツリレー | 1 | 台 | 消防本部 |  |  | 5 | 会議用長机 | 松浪小学校 | 本部情報通信訓練 | 2 | 台 | 松浪小学校
警防救命課
| 計 |  |  | 2 | 台 | [6 empty] | 給 食 訓 練 | 4 | 台
3 | 水消火器 | 松浪 小学校 | 水消火器消火訓練 | 16 | 台 | 市防災対策課 |  |  |  | 計 |  |  | 6 | 台
|  | 松浪 中学校 | 水消火器消火訓練 | 16 | 台 | 市防災対策課 |  |  | 6 | 椅子 | 松浪小学校 | 本部情報通信訓練 | 10 | 台 | 松浪小学校
| 計 |  |  | 32 | 台 |  |  |  | 7 | ホワイトボード | 松浪小学校 | 本部情報通信訓練 | 1 | 台 | 松浪小学校
4 | 水消火器充填用ホース器具 | 松浪 小学校 | 水消火器消火訓練 | 4 | 個 | 市防災対策課 |  |  | 8 | 白線引き器 | 松浪小学校 | ローテーション訓練 | 1 | 台 | 松浪小学校
|  | 松浪 中学校 | 水消火器消火訓練 | 4 | 個 | 市防災対策課
⑽ 松浪中学校さんにお借りしたいものリスト
| 計 |  |  | 8 | 個
5 | 標的（的） | 松浪 小学校 | 水消火器消火訓練 | 2 | 個 | 市防災対策課 |  |  | NO | 品名 | 拠点名 | 訓練項目 | 数量 | 単位 | 調達先 |  | 備考
|  | 松浪 中学校 | 水消火器消火訓練 | 2 | 個 | 市防災対策課 |  |  | 1 | 筆記用具一式 | 松浪 中学校 | 本部情報通信訓練 | 1 | 式 | 中学校防災倉庫 |  | 避難所開設セット
| 計 |  |  | 4 | 個 |  |  |  | 2 | ビブス | 松浪 中学校 | 訓 練 全 般 | ？ | 個 | 中学校防災倉庫 |  | 有るだけ全部
6 | 模擬消火栓 | 松浪 小学校 | 移動式ホース格納箱 放水訓練 | 1 | 台 | 消防本部 |  |  | 3 | 会議用長机 | 松浪 中学校 | 本部情報通信訓練 | 2 | 台 | 松浪中学校
警防救命課
7 | プールからの取水用ホース一式 | 松浪 小学校 | 移動式ホース格納箱 放水訓練 | 1 | 式 | 消防本部 |  | ホース60m+ | 4 | 椅子 | 松浪 中学校 | 本部情報通信訓練 | 10 | 台 | 松浪中学校
警防救命課
8 | 放水用小型ポンプ | 松浪 中学校 | 移動式ホース格納箱 放水訓練 | 1 | 台 | 消防本部 |  |  | 5 | ホワイトボード | 松浪 中学校 | 本部情報通信訓練 | 1 | 台 | 松浪中学校
警防救命課
9 | 給水タンク用内袋250リットル | 松浪 小学校 | 貯水槽水運搬訓練 | 1 | 枚 | 市防災対策課 |  |  | 6 | 白線引き器 | 松浪 中学校 | ローテーション訓練 | 1 | 台 | 松浪中学校
10 | 運搬用水嚢リュック | 松浪 小学校 | 貯水槽水運搬訓練 | 20 | 袋 | 市防災対策課
11 | バケツ | 松浪 中学校 | バケツリレー | 30 | 個 | 市防災対策課
12 | 起震車 | 松浪 小学校 | 起震車体験 | 1 | 台 | 市防災対策課
13 | 煙体験用具一式 | 松浪 中学校 | 煙体験 | 1 | 式 | 市防災対策課
14 | 瓦礫救出訓練用具一式 | 松浪 中学校 | 瓦 礫 救 出 訓 練 | 1 | 式 | 市防災対策課
15 | 無線訓練用MCA無線一式 | 松浪 中学校 | 無線交信訓練 | 1 | 式 | 市防災対策課
消火栓
消火栓
消火栓
消火栓

## 必要備品原紙
◎平成２７年度松浪地区自治会連合会防災訓練 |  |  |  | ＜訓練に必要な機材と備品のリスト＞
□拠点名 |  |  | □項目名
NO | 品名 | 数量 | 単位 | 調達先 | 備考 | 手配済
チェック印
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
消火栓

## 集計用紙
◎ 平成２７年度 松浪地区まちぢから協議会 防災訓練実行委員会 | [7 empty] | 防災対策部会 事務局 2015/10/15 |  | ◎ 平成２７年度 松浪地区まちぢから協議会 防災訓練実行委員会 |  |  |  |  | 防災対策部会 事務局 2015/10/15 | ◎ 平成２７年度 松浪地区まちぢから協議会 防災訓練実行委員会 |  |  |  |  | 防災対策部会 事務局 2015/10/15
＜安否確認訓練 自治会用集計用紙＞ | [9 empty] | ＜安否確認訓練 拠点別集計用紙＞ 松浪小学校用 | [5 empty] | ＜安否確認訓練 拠点別集計用紙＞ 松浪中学校用
NO | 組 番 号 | 組世帯数 | 確認済 | 未確認 | NO | 組 番 号 | 組世帯数 | 確認済 | 未確認 | NO | 自治会名 | 総世帯数 | 安全確認済み世帯数 | 達成率％ |  | NO | 自治会名 | 総世帯数 | 安全確認済み世帯数 | 達成率％
|  |  | 世帯数 | 世帯数 |  |  |  | 世帯数 | 世帯数
1 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 1 | 浜竹１丁目 |  |  |  |  | 1 | 浜竹４丁目
2 |  |  |  |  | 30
3 |  |  |  |  | 31
4 |  |  |  |  | 32
[10 empty] | 2 | 浜竹２丁目 |  |  |  |  | 2 | 松浪２丁目
5 |  |  |  |  | 33
6 |  |  |  |  | 34
7 |  |  |  |  | 35
8 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 3 | 浜竹３丁目 |  |  |  |  | 3 | 富士見町
9 |  |  |  |  | 37
10 |  |  |  |  | 38
11 |  |  |  |  | 39
[10 empty] | 4 | 出口町 |  |  |  |  | 4 | LG富士見町
12 |  |  |  |  | 40
13 |  |  |  |  | 41
14 |  |  |  |  | 42
15 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 5 | ひばりが丘 |  |  |  |  | 5 | 常盤町
16 |  |  |  |  | 44
17 |  |  |  |  | 45
18 |  |  |  |  | 46
[10 empty] | 6 | 美住町 |  |  |  |  | 6 | 緑が浜
19 |  |  |  |  | 47
20 |  |  |  |  | 48
21 |  |  |  |  | 49
22 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 7 | 松浪１丁目 |  |  |  |  | 7 | 汐見台
23 |  |  |  |  | 51
24 |  |  |  |  | 52
25 |  |  |  |  | 53
[10 empty] | 計 | [5 empty] | 計
26 |  |  |  |  | 54
27 |  |  |  |  | 55
28 | [5 empty] | 合 計